## Slide 1
PLAN DE TRABAJO
Ciclo ejecutivo de 5 semanas
TacticalPtx — PTT · Chat · GPS · Despacho Planeación → Desarrollo → Pruebas → Entrega → Retroalimentación
Documento ejecutivo · ago 2026

## Slide 2
MARCO DEL PRODUCTO
Números que guían el ciclo
~1.000
Usuarios objetivo
3
Plataformas Web · Android · iOS
5
Semanas del ciclo
<500 ms
Latencia PTT objetivo

## Slide 3
HOJA DE RUTA
Cinco semanas · un objetivo por etapa
SEMANA 01
Planeación
Análisis · Alcance · Arquitectura
• Alcance v1 (incluido / excluido) • Arquitectura y stack • Roles y criterios de éxito
SEMANA 02
Desarrollo
Backend · Web · App
• API, PTT, chat, GPS • Consola de despacho • APK Android + OTA
SEMANA 03
Pruebas
Campo · Calidad · Carga
• Validación voz / GPS / pánico • Pruebas LAN y 4G • Checklist MEJORAS
SEMANA 04
Entrega
Release · Docs · Operación
• Release etiquetada • Manuales y bitácora • APK / consola lista
SEMANA 05
Retroalimentación
Ajustes · Prioridades
• Feedback operadores • Backlog priorizado • Fixes rápidos

## Slide 4
SEMANA 01
PLANEACIÓN
Análisis · Alcance · Arquitectura
Foco de la semana
Alcance v1 (incluido / excluido)
Arquitectura y stack
Roles y criterios de éxito
Riesgos y definición de hecho

## Slide 5
SEMANA 01 · PLANEACIÓN
Alcance integrado
INCLUIDO
▸ PTT grupal (1 hablante / canal) ▸ Chat grupal + DM 1:1 ▸ GPS en vivo + mapa despacho ▸ Pánico con ubicación ▸ Consola web (Radio / Seguimiento) ▸ APK Android + actualización OTA ▸ Org: grados, unidades, indicativos ▸ Edge HTTPS público (Caddy)
FUERA DE ALCANCE (v2+)
▸ Radios físicos MOTOTRBO ▸ Grabación legal 24/7 certificada ▸ Video PTT / videollamada ▸ SaaS multi-organización ▸ Facturación integrada ▸ Play Store / App Store (post-piloto)

## Slide 6
SEMANA 01 · ENTREGABLES DOCUMENTALES
Toda la planeación en un solo ciclo
Alcance v1
Incluido / excluido / éxito
Arquitectura
Stack y flujos PTT
Plan 5 semanas
Este documento
Propuesta técnica
Viabilidad y riesgos
Manual usuario
Operador y despacho
Seguridad
Hardening / edge
Validación campo
Checklist piloto
Bitácora + Changelog
Trazabilidad

## Slide 7
SEMANA 02
DESARROLLO
Backend · Web · App
Foco de la semana
API, PTT, chat, GPS
Consola de despacho
APK Android + OTA
Edge HTTPS / seguridad

## Slide 8
SEMANA 02 · DESARROLLO
Construcción del producto
* iOS vía Codemagic / TestFlight (requiere Apple Developer)

## Slide 9
SEMANA 03
PRUEBAS
Campo · Calidad · Carga
Foco de la semana
Validación voz / GPS / pánico
Pruebas LAN y 4G
Checklist MEJORAS
Piloto controlado

## Slide 10
SEMANA 03 · PRUEBAS
Calidad antes de entregar
Voz PTT
Floor, latencia, 4G/Wi‑Fi
Chat / DM
Envío, media, receipts
GPS / Mapa
Presencia y rutas
Pánico
Alerta + ubicación
Radio 1:1
PTT ambos extremos
OTA / Edge
Update APK + HTTPS

## Slide 11
SEMANA 04
ENTREGA
Release · Docs · Operación
Foco de la semana
Release etiquetada
Manuales y bitácora
APK / consola lista
Handover operativo

## Slide 12
SEMANA 04 · ENTREGA
Paquete listo para operación
01
APK release + OTA
02
Consola web en edge
03
Manuales actualizados
04
Credenciales / acceso
05
Checklist de go-live
06
Respaldo BD verificado

## Slide 13
SEMANA 05
RETROALIMENTACIÓN
Ajustes · Prioridades
Foco de la semana
Feedback operadores
Backlog priorizado
Fixes rápidos
Plan siguiente ciclo

## Slide 14
SEMANA 05 · RETROALIMENTACIÓN
Escuchar · Priorizar · Ajustar
01
Recoger
Operadores y despacho incidencias reales
02
Clasificar
Crítico / Importante / Mejora
03
Actuar
Fixes + OTA en el mismo ciclo
04
Planear
Siguiente sprint con backlog limpio

## Slide 15
Listos para ejecutar el ciclo
Semana 1 consolida alcance y planeación. Semanas 2–5 convierten el plan en operación real.
TacticalPtx · C:\pulsanet\Soporte\Documentos